M7.6 — Watt-engine v1 & Precision Watt v1.0 (Backend)
S1 — Datagrunnlag & modus (⚙️) ✅ Ferdig
Oppgaver
1. Strava OAuth & activity fetch (fields/streams mappes).
2. Auto-deteksjon indoor/outdoor (trainer, sport_type, device_watts).
3. CLI-flag: --mode roller|outdoor (rute til riktig pipeline).
DoD
- Fetch av én aktivitet med streams OK.
- Indoor/outdoor korrekt i logg + JSON.
- --mode påvirker kjørevei.
Estimert: 8–12h

S1B — No-watt fallback & policy (⚠️)✅ Ferdig
Oppgaver
1. Backend: rute økter uten watt eller device_watts=False til hr_only pipeline.
2. Frontend (senere i M8): vise varsel “Ingen effekt-data registrert – enkelte metrikker begrenset.”
3. Logging: structured WARN med no_power_reason.
4. Metrics: sessions_no_power_total, sessions_device_watts_false_total.
5. Git hygiene: oppdatere .gitignore for å ekskludere secrets/, state/, cli/tokens.py; legge til eksempelfiler (tokens_example.py, last_import.sample.json) slik at repoet er rent, men nye miljøer kan settes opp uten hemmeligheter.
DoD
- pytest fixture for økt uten watt.
- Rust analyzer-test: JSON har mode="hr_only", ingen panic.
- Varsel vises i publish (dry-run).
- .gitignore skjuler secrets/state; eksempelfiler ligger i repo.
Estimert: 8–10h (inkl. git hygiene)

S2 — Vær & profiler (🌤️) Oppgaver
1. Værklient (vind, temp, trykk) + caching per (lat,lon,timestamp).
2. Profilsettings: total vekt, sykkeltype, dekk/underlag (Crr preset).
3. Persist profil i enkel JSON/kv-store.
DoD • 95% cache-hit på re-kjøringer samme økt. • Validering av profil (mangler ⇒ default + “estimat”-flagg). 🆕 CI: Hopp over sanity-test (test_strava_client.py) – publiseringsflyt ikke berørt.
Estimert: 8–12h Husker ikke faktisk tid.
S3 — Fysikkmotor (🚴) Oppgaver
1. Kraftmodell: gravitasjon, rulling (Crr), aero (CdA), akselerasjon.
2. Høyde-smoothing (DEM/kalman/savgol), outlier-kutt (stopp/sving).
3. Sample-vis watt + 3–5s glatting + NP/avg.
DoD • Golden test på syntetisk segment (flat, bakke, varierende vind). • cargo test viser stabile tall (±1–2W). 🆕 Golden test inkluderes i CI for stabilitet.
Estimert: 16–24h ca 16 timer
S4 — Kalibrering (CdA/Crr-fit) (🎯) Oppgaver
1. Kalibreringsprosedyre (5–8 min, 3–6 % bakke).
2. Fit CdA/Crr fra data (uten powermeter).
3. Lagre pr sykkel/profil; bruk globalt i beregninger.
DoD • Reproducible fit på testdata. • MAE ≤ 10% på kalibreringssegment mot powermeter-aktivitet. • Flagget “Kalibrert: Ja/Nei” i output. 🆕 Testavhengighet følger datastrøm fra S2 → S3 → S4.
Estimert: 12–18h Faktisk Tid ca 18t
Kommende sprinter (oppdatert pr 23.09.2025)
S5 — Indoor/outdoor-pipeline + GPS/Wind (🧪🧭💨)
Oppgaver:
1. Indoor: device_watts direkte, fallback-estimat når mangler (marker tydelig).
2. Outdoor: heading ut fra GPS-koordinater (sample[i]→sample[i+1]).
3. Vindkorreksjon: kombiner heading + vær (vindhastighet/retning).
4. Oppdater compute_power med v_rel.
5. CLI-output: felt wind_rel, calibrated.
6. Tester: syntetiske ruter (Horten–Sande–retur).
DoD:
- Indoor-output identisk med baseline.
- Outdoor korrigerer watt i henhold til vindretning.
- Golden-test: deterministisk output ±1–2W.
- CLI viser wind_rel og calibrated: Ja/Nei.
- MAE ≤10 % på testsegment med kjent vind.
Estimert: 14–18h Faktisk Tid 12 TImer

📅 Sprintplan (oppdatert 26.09.2025)

✅ S6 — CLI/Reports & observabilitet (📈🪵)
Ferdig – se sprintlogg.
Faktisk tid: 6h (estimert 6–8h). Faktisk Tid 6 Timer

🛡️ S7 — QA & hardening
Oppgaver:
1. Edge-cases: manglende vær, GPS-drift, null HR, kort økt.
2. Flere golden-tester (ekte rides + variasjon i vær/terreng).
3. Golden på økter uten powermeter + plausibilitet mot HR/trend.
4. Oppdatér CGS v1.1 kobling.
5. 🆕 Refaktorér testsetup m/ helpers (conftest.py, test_utils.rs).
6. 🆕 Innfør JSON-schema versjonering for CLI/API-output.
7. 🆕 Sikre at alle testdatasett har ≥30 samples (indoor + outdoor).
DoD:
- Alle tester grønne (pytest + cargo).
- CGS konsumerer nye felter uten regress.
- CLI/API-output valideres mot schema_version.
- Golden-tester har tilstrekkelig datavolum (≥30 samples).
Estimert: 10–14h (tid økt pga. nye DoD-krav). Faktisk Tid 14 timer

📝 Oppdatert Sprintplan (per 30.09.2025)

✅ S8 — Scaffold & dataadapter (ferdig)
Oppgaver levert:
- React/Tailwind scaffold + routing
- State-management
- Backend-adapter (mock ↔ live)
- Dokumentasjonstabell for CLI-flagg
- Schema-version validering + HR-only fallback
DoD: Alt oppfylt
Brukt tid: ~8–10h Faktisk Tid 8Timer
Status: ✔️ Ferdig

🧩 S8.5 — Mini-sprint: Precision Watt stubs + short-session guard
Status: ✅ Ferdig
Oppgaver:
• Utvide SessionReport med felter: precision_watt, precision_watt_ci, sources, cda, crr, reason.
• Oppdatere mockSession med dummy-serier (40 samples).
• Dev-sanity i SessionView (viser antall PW/CI-samples i DEV).
• Legge til short-session guard (<30 samples) med kontrollert melding.
DoD:
• App bygger uten feil med nye felter.
• Dev-sanity viser counts når data finnes (kun i DEV).
• Kort-økt meldes kontrollert (“Kort økt – viser begrenset visning”), ingen crash.
Estimert: 2–2.25h
Effekt: Sparer 3–7h i S9–S12 → netto –1 til –5h totalt.

📊 S9 — Økt-kort & nøkkelmetrikker
Oppgaver:
• Øktvisning: NP, IF, VI, Pa:Hr, W/slag, CGS, PrecisionWatt.
• Indoor/outdoor-chip + “Kalibrert: Ja/Nei”.
• Varsel-banner for no-watt-økter.
• Korte økter (<30 samples) håndteres (grunnlaget lagt i 8.5).
• Baseline: schema_version-guard alltid aktiv.
• Prod-verifisering: test med npx serve -s dist for å unngå 404.
DoD:
• Formatter-tester.
• Visuell smoke-test på mobile/desktop.
• Korte økter gir kontrollert visning, ikke crash.
• “Kalibrert: Nei” viser reason når tilgjengelig.
• Prod-build fungerer uten 404.
Estimert (redusert): 8–11h (var 9–13h, spart 1–2h via 8.5).

🎛️ S10 — Precision Watt UI
Oppgaver:
• Graf + usikkerhetsbånd.
• Tooltip med datakilde (powermeter/estimat, vær, profil).
DoD:
• Render uten jank på 1 Hz-data (2h økt).
• Golden-skjermbilder.
• Tooltip viser calibrated korrekt selv når False.
Estimert (redusert): 8–13h (var 10–16h, spart 2–3h via 8.5).

### ✅ S11 — Analysepanel & trender (📈) [ny]
Oppgaver:
• AnalysisPanel med statusbadges (FULL, HR-only, LIMITED).
• AnalysisChart med CI-bånd (PrecisionWatt), tooltip og NP/PW-trend.
• Edge-case-håndtering (kort økt, kalibrert =false, tomme data).
• Tooltip viser Kilde og Kalibrert.
• Prod/dev-layout verifisert identisk; ytelse testet (1 Hz / 2 t).
DoD:
• Analysepanel gir innsikt og er robust.
• Trendgraf fungerer med edge-case-data.
• CI-bånd og tooltip interaktive og korrekte.
• Feiltilstander gir fallback og banner.
• Prod/dev identisk ytelse og type-sikkerhet 100 %.
Estimert/brukt: 12–16 h (ferdig).
Innsikt: Del av planlagt TrendsChart flyttes til S12 for samlet kalibrerings-/trend-oversikt.

### 🔜 S12 — Kalibreringsguide & TrendsChart (🎨🧭) [oppdatert etter S11]
Oppgaver:
- Onboarding for første outdoor-økt (med kalibreringshint).
- Stegvis kalibreringsmodal (kalibreringsbakke, måling av CdA/Crr).
- Fallback-info for brukere uten wattmåler (HR-only-flyt).
- Knyttes til schema-felter (calibrated, cda, crr, reason) – felter fra S8.5.
- [ny] Implementer TrendsChart for aggregert NP/PW per økt (over tid).
- Oppdatér UI til å vise “Kalibrert: Ja/Nei” i tooltip og legend.
- [ny prosessforbedring] Legg inn fast build-sjekk før push:
  python -m maturin develop --release -F python --manifest-path core/Cargo.toml && python -c "import cyclegraph_core"
  slik at importen alltid fungerer og pytest finner alle tester før CI kjører.
DoD:
- “Ferdig kalibrert” trigger backend-flag og speiles i UI.
- Guide kan hoppes uten feil.
- TrendsChart viser NP/PW-utvikling uten lagg.
- HR-only-flyt forståelig, uten tekniske termer.
- Enhetstester på nye UI-komponenter (TrendsChart + modal).
- Samme feilbanner-mønster ved svikt som i S10/S11.
- Bygg- og import-sjekk for cyclegraph_core må kjøre grønt før merge.
Estimert (oppdatert): 8–11 h (økt + 2 h pga. TrendsChart).

### 🔜 S13 — QA, polish & CI (🚀✅) [justert etter S11]
Oppgaver:
- Tilgjengelighet (a11y: kontraster, tastatur-navigasjon).
- CI-workflow for lint/build/test (frontend + Rust + pytest).
- Docs: Using Precision Watt med nytt TrendsChart-avsnitt.
- Sanity-test kjøres kun ved publisering.
- CI inkluderer schema-kontrakttest mot session_v0.7.x.json.
- Logging-validering: stdout = kun JSON, stderr = debug/log.
- [presisert] Verifiser kalibrerings-flow fra S12 i Lighthouse (UX-score > 80).
- Miljø-hensyn: unngå npm ci i OneDrive, bruk npm install eller flytt mappe.
- [ny QA-sjekk] CI validerer at cyclegraph_core kan importeres og at pytest-scope = 52 tests (ingen “missing core”-feil).
DoD:
- Lighthouse perf > 80, a11y > 90.
- CI grønn inkl. maturin + schema-kontrakt.
- pytest + cargo + vitest + logging-test består.
- Prod-build stabil på alle plattform-miljøer.
- Ingen manuelle rebuild-steg kreves for import – valideres i CI.
Estimert (oppdatert): 10–14 h (+ 1 h for Lighthouse kalibrerings-sjekk).

## 🆕 S14 — Precision Watt End-to-End Integration (⚡🚴‍♂️)
Mål: Gjøre Precision Watt til et fullverdig, brukerstyrt feature i CycleGraph – fra beregning til lagring og publisering på Strava. Dette markerer den funksjonelle fullføringen av “flaggskipelementet” før MVP-lansering.

### 🔧 Oppgaver
Backend (Rust/Python)
- Utvid analyze_session() slik at precision_watt, precision_watt_ci, cda, crr, reason lagres i brukerens historikk (f.eks. data/sessions/ eller SQLite).
- Legg til modul publish_precision_watt.py som bruker eksisterende Strava-token og publiserer en kommentar/oppdatering.
- Rebruk strava_publish.py, men legg til mal for Precision Watt:
  CycleGraph Precision Watt: {pw:.0f} W (±{ci:.0f} W)
  Vind: {wind} m/s, CdA: {cda:.2f}, Crr: {crr:.3f}
- Legg til CLI-flagg --publish-pw og miljøvariabel CYCLEGRAPH_PUBLISH_PW=true for automatisert push.
- Håndter rate-limits (429) med retry-backoff og robust logging (WARN publish_retry, ERROR publish_failed).
Frontend (React)
- Ny toggle i brukerprofil-panelet: “Publisér Precision Watt til Strava”.
- Oppdater SessionCard/AnalysisPanel slik at økter med publisert PW merkes (ikon + “Publisert”).
- Viser statusbanner ved første gang: “Precision Watt publisert på Strava ✅”.
Lagring / Observabilitet
- Persistenslag i Python (session_storage.py) – JSON/SQLite med feltene: precision_watt, precision_watt_ci, published_to_strava, publish_time.
- CLI-kommando cyclegraph sessions list viser siste 5 økter med PW og status.
- Logg eventer: pw_publish_success_total, pw_publish_fail_total.
Testing / CI
- Unit-tester for publish_precision_watt() med mock-Strava-klient.
- End-to-end-test: simuler Strava-respons og verifiser kommentarinnhold.
- Oppdater schema_version til v0.7.2 for nye felt (published_to_strava, publish_time).
- CI: inkluder pytest test_publish_pw.py + vitest smoke på ny toggle.

### ⏱️ Estimert tidsbruk
Delområde	Estimert	Kommentar
Backend (persist + publish)	6–8 t	Rust/Python-endringer + CLI-flagg
Frontend (toggle + statusvisning)	3–4 t	UI, state-binding og feedback
Testing / CI	3–4 t	mock-Strava + schema + end-to-end
Docs & polish	2 t	bruker- og dev-dokumentasjon
Totalt estimat	14–18 t	realistisk ballpark, pa